附件

基层政务公开标准化规范化试点任务分工及进度安排

| 序号 | 试点任务 | 具体事项 | 责任单位 | 指导单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强权责清单的统一规范 | （1）规范试点范围的权责清单 | 试点单位 | 省编办 | 2017年9月 |
|  |  | （2）提高权力运行流程图配置水平 | 试点单位 | 省编办 | 2017年9月 |
|  |  | （3）审核权责清单 | 省编办 | 省级主管部门 | 2017年10月 |
|  |  | （4）审核权力运行流程图 | 试点单位 | 省编办、设区市政府 |  |
| 2 | 实施公共服务清单规范化标准化 | （5）梳理规范试点范围的公共服务清单 | 试点单位 | 省编办 省政务服务管理办公室 | 2017年9月 |
|  |  | （6）编制公共服务事项办事指南 | 试点单位 | 省编办 省政务服务管理办公室 | 2017年9月 |
|  |  | （7）审核公共服务清单及办事指南 | 省编办 省政务服务管理办公室 | 省级主管部门 | 2017年10月 |
| 3 | 更新权责清单、公共服务清单 | （8）统一更新试点范围的权责清单及公共服务清单 | 省政府办公厅 省编办 省政务服务管理办公室 |  | 2017年11月 |
| 4 | 制定政务公开事项目录、政务公开工作规则 | （9）制定城乡规划公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省住房城乡建设厅 | 2017年11月 |
|  |  | （10）审核城乡规划公开事项目录及政务公开工作规则 | 省住房城乡建设厅 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （11）制定重大建设项目公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省发展改革委 | 2017年11月 |
|  |  | （12）审核重大建设项目公开事项目录及政务公开工作规则 | 省发展改革委 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （13）制定财政预决算公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省财政厅 | 2017年11月 |
|  |  | （14）审核财政预决算公开事项目录及政务公开工作规则 | 省财政厅 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （15）制定税收管理公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省国税局 省地税局 | 2017年11月 |
|  |  | （16）审核税收管理公开事项目录及政务公开工作规则 | 省国税局 省地税局 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （17）制定环境保护公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省环保厅 | 2017年11月 |
|  |  | （18）审核环境保护公开事项目录及政务公开工作规则 | 省环保厅 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （19）制定食品药品监管公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省食品药品监管局 | 2017年11月 |
|  |  | （20）审核食品药品监管公开事项目录及政务公开工作规则 | 省食品药品监管局 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （21）制定安全生产公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省安监局 | 2017年11月 |
|  |  | （22）审核安全生产公开事项目录及政务公开工作规则 | 省安监局 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （23）制定公共文化服务公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省文化厅 | 2017年11月 |
|  |  | （24）审核公共文化服务公开事项目录及政务公开工作规则 | 省文化厅 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （25）制定公共法律服务公开事项目录及政务公开工作规则 | 试点单位 | 省司法厅 | 2017年11月 |
|  |  | （26）审核公共法律服务公开事项目录及政务公开工作规则 | 省司法厅 | 省质监局 | 2017年12月 |
|  |  | （27）统一公布政务公开事项目录、政务公开工作规则 | 试点单位 | 省政府办公厅 | 2017年12月 |
|  |  | （28）汇总制定本系统试点内容的全省统一标准规范 | 省级相关部门 | 省质监局 | 2018年2月 |
| 5 | 建立政策解读和政务舆情回应制度规范 | （29）建立政策解读“三同步”制度规范 | 试点单位 | 省政府办公厅 设区市政府 | 2017年12月 |
|  |  | （30）建立政务舆情回应处置制度和机制 |  |  |  |
| 6 | 制定政府信息依申请公开办理规程 | （31）规范政府信息依申请公开工作制度 | 试点单位 | 省政府办公厅 设区市政府 | 2018年3月 |
|  |  | （32）建设政府信息依申请公开办理平台 |  |  | 2018年6月 |
| 7 | 建设集约化规范化服务型政府网站 | （33）优化政府网站政务公开栏目和搜索功能，建立统一的群众建言投诉互动渠道 | 试点单位 | 省政府办公厅 设区市政府 | 2018年2月 |
| 8 | 整合建设统一的政务发布移动客户端 | （34）建设设区市“××政务发布”移动客户端 | 设区市政府 | 省政府办公厅 | 2017年12月 |
| 9 | 建立政务公开体验区 | （35）在政务服务中心建立统一的政务公开体验区 | 试点单位 | 设区市政府 | 2018年3月 |
| 10 | 探索推进政府数据开放 | （36）梳理编制试点内容的数据开放目录 | 设区市政府 | 省政府办公厅 省级相关部门 | 2018年3月 |
|  |  | （37）依托电子政务外网搭建基于政务公开的数据开放平台 |  |  | 2018年6月 |
| 11 | 建立政务公开统一监督考核平台 | （38）建设县级统一的政务公开监督评价平台 | 试点单位 | 省政府办公厅 | 2018年6月 |
| 12 | 制定基层政务公开标准规范 | （39）制定我省试点内容的政务公开标准规范 | 省质监局 | 省政府办公厅 省级相关部门 | 2018年7月 |